广 西 师 范 大 学 文 件

师政安稳〔2017〕4号

关于印发2017年广西师范大学

校园安全应急处置综合演练工作方案的

通   知

各学院（部）、各单位：

现将《2017年广西师范大学校园安全应急处置综合演练工作方案》印发给你们，请按照分工，加强配合，确保演练活动顺利完成。

广 西 师 范 大 学

2017年6月13日

2017年广西师范大学校园安全应急处置

综合演练工作方案

根据自治区高校工委、教育厅和广西高校保卫学会工作部署，为提高学校应急反应和自救、互救能力，增强师生安全意识，加强学校与地方公安、消防、应急救援专业队伍的协同配合，锻炼应急队伍的快速反应和救援实战能力，我校将于2017年6月16日承办“2017年全区高校校园安全应急处置综合演练”。为确保演练顺利进行，制定本方案。

- 一、演练内容

（一）学生因校园贷引发的贷款公司催债人员威胁劫持的应急处置演练。

（二）校园交通事故的应急处置演练。

（三）火灾突发事故的应急处置与救援演练。

- 二、演练模拟情景

情景一：我校某学生陷入校园贷危机，先后通过15个校园贷网络平台借款，因为逾期还不上款共欠14余万元，学生自感无力便向父母求助，父母替其多次偿还债务，倍感无奈与痛心。其中一个借贷平台纠集多名社会青年进入我校对该生进行威胁并劫持，学校立即启动应急预案，联动公安应急救援队伍，控制社会人员对学生进行解救。

情景二：我校某学生骑电动车在校园内行驶时突然掉头，后方小汽车避让不及时将学生撞伤在地，学校立即启动应急预案，校医院对伤员进行紧急救护并通过120救护车送往大医院治疗，校保卫处与地方交警等部门对事故进行善后处理。

情景三：我校一期学生公寓4栋某寝室突发火灾，火势迅速蔓延难以控制，学校立即启动应急预案，组织学生疏散，但因火势较大，四楼仍有三名学生被困，消防部门和120迅速抵达现场，消防部门用消防车控制火势，并用消防云梯车和救生气垫对被困人员进行救援，三名学生通过云梯车获救。伤者由医疗部门进行救治。

- 三、时间及地点

（一）演练时间：2017年6月16日15:00～17:00

（二）演练地点：广西师范大学雁山校区孔子广场北侧

- 四、演练方法

本次演练采取实兵演练方法进行，由指挥部组织指挥，各组按照模拟场景和演练程序，出动实兵到达现场进行演练。

- 五、组织领导机构

总 指 挥：覃卫国

副总指挥：毛立刚、桂林市公安局、桂林市消防支队、桂林市交警支队、桂林市特警支队、桂林市181医院各一名领导

成    员：党办、校办、宣传部、学工部（处）、校团委、教务处、保卫处、网络信息中心、后勤集团、校医院等相关部门负责人。

- 六、工作分工

| 单 位 | 责 任 分 工 |
| --- | --- |
| 党 办 校 办 （保卫处） | - 组织召开校内协调会，布置演练工作，并督促、检查工作的进程； - 协调参加观摩会的桂林各高校校领导和本校校领导； - 校领导致词、高校工委领导总结讲评稿等有关材料的审稿； - 上级与会嘉宾的接待。 |
| 宣传部 （保卫处） | - 主席台背景的审查设置，演练现场氛围的营造（悬挂横幅、标语等）； - 校内外媒体的邀请； - 协助演练现场的音响设备工作； - 图像采集及演练资料片设计制作，宣传报道等； - 无人机录像现场直播； - 演练情景中音频资料的录制。 |
| 学工部 | 1. 学生主要演员和群众的请假； 2. 安排全体副书记、辅导员和各学院学生代表观摩； 3. 参加观摩的王城、育才校区上述人员的车辆安排。 |
| 校团委 | - 主席台的布置，包括台签、饮用水、电风扇、餐巾纸等； - 安排学生志愿者若干；（会场布置、引导等与演练相关事宜） - 观摩区的划分及小凳的摆放； - 雨衣的配置（防小雨天）。 |
| 教务处 | 1. 协调学院（部）完成参演学生请假； 2. 彩排和正式演练现场周边的上课教室调整（并告知上课教师）。 |
| 保卫处 | - 演练的组织与指挥； - 校外参演单位（公安、消防、交警、特警等）的沟通与协调； 3. 各种文件通知的草拟（讲话稿、交通管制、应急预案、会议日程安排、 场地布置图）； 4. 会议材料的制作和印发，包括：邀请函、演练现场资料、各类通知等； 5. 演习现场交通管制； 6. 保安演员选派； 7. 烟雾弹的购置； 8. 警用车、小黄车现场展示； 9. 有关领导及兄弟院校领导交通用车； 10. 兄弟高校领导用餐的带领与陪同。 |
| 网络信息 中心 | 1. 保障会场网络的使用； 2. 会同宣传部负责信息的传输。 |
| 后勤服务 集团 | - 负责场地用水用电、清洁卫生、树枝的修剪和会场需要的花草； - 演练所属公寓外观及现场的整洁； - 准备备用发电机； - 与会人员的食堂用餐； - 宿舍管理人员的观摩。 |
| 校医院 | - 参演救护车配备和校医的选派； - 与桂林市医院的沟通与协调，120救护车1台及医护人员； - 演练活动现场意外情况的救治。 |

七、实施步骤

（一）演练筹划（5月15日前完成）

1. 拟定演练方案，制定有关工作计划。

2. 研究部署工作。组织召开协调工作会议，研究演练方案和计划，成立演练领导机构，明确分工、区分任务。

3. 下达演练任务。演练方案确定后，以学校的名义给各参演单位下达演练任务。

- （二）演练准备（5月30日前完成）

1. 落实参演单位。由综合协调组负责参演单位人员和装备的落实。

2. 拟定演练经费。各小组根据各自的演练任务，拟定经费预算，由综合协调组负责汇总后报学校审批。

3. 组织参演人员训练。协调组组织参演单位进行实地勘察，确定演练场地。各参演单位根据演练内容，有针对性地组织参演人员进行业务训练。

- （三）演练训练（6月15日前完成）

1. 各个情景组织单独演练。

2. 按照演练程序和要求，组织参演单位进行1－2次实兵综合预演。

- （四）演练实施（6月16日）

在演练指挥部的统一指挥下，按演练程序组织实施。

八、有关要求

（一）提高认识，加强领导。各参演单位要对参演人员进行动员教育，认识演练的目的意义；各参演单位的分管领导一定要亲自到场指挥，挑选精干的教师参加组织，确保演练过程安全顺利。

（二）要针对各自参演的任务，制定周密的演练实施计划，明确工作职责，调整好参演师生的工作与学习。

（三）切实做好演练前的各项准备工作。这次演练内容多，参演人员多，要认真扎实做好演练前的各项准备工作，做到技术熟练、程序正确、重点突出、解说到位。

（四）认真做好合练和预演。各参演单位要认真熟悉演练方案和程序，抓好参演人员的训练，掌握演练科目的基本技能和应急救援的程序和方法，确保演练逼真，效果明显。

广西师范大学校长办公室          2017年6月13日印发